# Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

Отчет по выполнению плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

ГКОУ СО «Черноусовская школа-интернат, реализующая

адаптированные основные общеобразовательные программы»

(наименование организации)

За 1-3 квартал 2020 года (и за 2019 год)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 0222000001 материально-техническое и информационное обеспечение организаций 5,07 балла | Приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, обеспечивающих реализацию ФГОС УО | 2019-2022г. по мере необходимости и бюджетных возможностей | Перина О.С. – директор Наточная А.А. – заместитель директора по УВР Рудин Н.А. – педагог - библиотекарь | Первая партия учебной литературы, учебных материалов и пособий произведена. Приобретена очередная партия учебников и учебной литературы Приобретена очередная партия учебников и учебной литературы на сумму 135 000 руб. | декабрь 2018г. Сентябрь 2019 Октябрь 2020 |
|  | Материально-техническое оснащение кабинетов школы в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | 2019-2022г. по мере необходимости и бюджетных возможностей | Перина О.С. – директор Наточная А.А. – заместитель директора по УВР Гусев Ю.А. – заместитель директора по АХЧ | С помощью спонсорской поддержки установили 2 интерактивные панели (в начальных классах и классе русского языка и литературы С помощью спонсоров оборудован кабинет дефектолога (закуплено специальное оборудование для развивающих занятий На 2019-20 учебный год заключен договор по предоставлению индивидуальных услуг доп. образования с центром Ресурс. С этой целью поставлено оборудование (полный комплекс) - индивидуальный ПК, система подключения интернет, учебно – лабораторное оборудование, подключаемое к ПК: цифровые камеры, микроскоп, элементы робототехники и многое другое. С помощью спонсоров приобретён и установлен современный ПК и программный комплекс для занятий дефектолога и логопеда с детьми На 2020-21 учебный год заключен договор по предоставлению индивидуальных услуг доп. образования с центром Ресурс. С этой целью поставлено оборудование (полный комплекс) - индивидуальный ПК, система подключения интернет, учебно – лабораторное оборудование, подключаемое к ПК: цифровые камеры, микроскоп, элементы робототехники и многое другое С целью реализации проекта «Наставничество» спонсорами предоставлено 3 ноутбука для организации видеосвязи детей и наставников | январь 2019 г. август 2019 октябрь 2019 Ноябрь 2019 3 квартал 2020 Июнь 2020 |
|  | Ремонт и оснащение помещений: • Замена мебели в игровых и спальнях. • Ремонт домика для социальной гостиницы | 2019-2021гг 2019-2020гг | Перина О.С. – директор Наточная Гусев Ю.А. – заместитель директора по АХЧ | Произведена замена окон (деревянные рамы на пластиковые) в здании школы Нашли спонсоров, помогающих приобрести фурнитуру для ремонта мебели, а так е готовых помочь в приобретении новой мебели отложили до 2020 г. из-за нехватки средств. Начал работу Попечительский совет. В него вошли представители крупных организаций и НКО. В декабре 2019 состоялось первое заседание. Запланировано на заседании в марте 2020 утвердить план работы в направлении МТ развития школы на ближайшие годы, в то числе возможность начать ремонт. За период пандемии разорилось 2 мебельные фабрики, которые выступали нашими спонсорами Вопрос по ремонту «законсервирован», т.к. 1) из-за пандемии нет возможности нанимать подрядчиков (доступ на территорию ограничен с марта 2020) 2) решается вопрос по дальнейшей судьбе учреждения (ведомственное переподчинение) | 3 квартал 2020 декабрь 2019 Декабрь 2019 2 квартал 2020 3 квартал |
| 0222000004 наличие дополнительных образовательных программ 4,03 балла | Лицензирование ОУ по следующим видам деятельности: • дополнительное образование • проф. образование | 2019 До 2022 | Перина О.С. – директор | Лицензирование перенесено на 2020, в связи с переходом из статуса «Казённое» в статус «Бюджетное» учреждение и необходимостью заниматься оформлением огромного пакета документов, сопровождающих переход На 2019-20 учебный год заключен договор по предоставлению индивидуальных услуг доп. образования с центром Ресурс. С этой целью поставлено оборудование (полный комплекс) – по договору в 2019-20 уч.г. проводятся дистанционные индивидуальные занятия по доп. образованию с 3-мя детьми – инвалидами Учитель ПТО прошёл курсы КПП, т.к. планируется ввести дальнейшее профобразования для выпускников ОУ Заявки на лицензирование поданы. Ждём результат | Ноябрь 2019 – май 2020 Декабрь2018 – август 2019 Октябрь 2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 0222000007 наличие условий организации обучения с ОВЗ 6,88 балла | Реализация мероприятий по программе «Доступная среда». | к 2020 году | Перина О.С. – директор Наточная А.А. – заместитель директора по УВР Гусев Ю.А. – заместитель директора по АХЧ | Мероприятия осуществляются согласно «Дорожной карте» 2019 Выделена стоянка для авто инвалидов. Выровнены дорожки от входа на территорию до здания. Сделаны пандусы на входе и поручни и двухуровневые перила. Приобретены перекатные (приставные) пандусы Приобретен подъёмник Смонтирована кнопка вызова персонала Расширены входные группы, установлены доводчики на все двери Приобретена коляска Приобретены складная механическая опора, ступенеход для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудованы санитарно-гигиенические помещения, обеспечена доступность Смонтированы тактильные микросхемы Приобретены знаки доступности: информационные, предупреждающие 2020 Тактильная разметка на входе территории Разметка лестничных пролётов, выделение цветом опасных мест, зон, дверей Приобретены ячеистые резиновые коврики Расширены зоны видеонаблюдения (за перемещениями детей-инвалидов) | В указанные сроки Выполнено все |

Директор        О.С.Перина