## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
Отчет за 1-е полугодие 2022 по выполнению Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат»
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Белоярский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.1. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, требуемому нормативно правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-07-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С. | Сделан дополнительный стенд в коридоре школы, на котором размещена требуемая информация | 2022-04-01
|  | Разместить информацию, что образовательные программы не подлежат государственной аккредитации | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | требуемая информация размещена на но вомстенде в коридоре школы | 2022-04-01
|  | Разместить на стендах локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-04-15 | Наточная АА., заместитель директора по уебно-воспитательной работе | на новом стенде в коридоре школы размещен реестр всех требуемых локальных актов и информация о том, что с содержанием можно ознакомиться, обратившись к секретарю, у которой хранятся папки с этими документами. | 2022-04-15
|  | Размастить информацию, что организация не оказывает платных образовательных услуг | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | требуемая информация размещена на но вомстенде в коридоре школы | 2022-04-01
|  | Размастить информацию об учебных планах с приложением их копий | 2022-04-01 | Наточная АА., заместитель директора по уебно-воспитательной работе | были размешены на стенде в реакреации школы при входе. На текущую дату идет косметический ремонт. На 2022/23 учебный год информация будет обновлена в августе | 2022-03-15
|  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | 2022-04-15 | Наточная АА., заместитель директора по уебно-воспитательной работе | были размешены на стенде в реакреации школы при входе. На текущую дату идет косметический ремонт. На 2022/23 учебный год информация будет обновлена в августе | 2022-04-15
|  | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | 2022-04-15 | Забелина Л.Ю., специалист по работе с кадрами | требуемая информация размещена на новом стенде в коридоре школы | 2022-04-15
|  | информация о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины | 2022-05-31 | Забелина Л.Ю., специалист по работе с кадрами | отложено до июля, т.к. спец по кадрам с 15.05.22 ушла в учебный отпуск с последующим очередным отпуском
|  | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) | 2022-04-15 | Шильке М.Н., медицинский работник | Информация размешена на стенде в реакреации школы при входе. | 2022-04-15
1.2. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме
|  | Размастить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией на сайте имеется в разделе "Сведение об ОО - Структуры и органы управления" Адрес, сайт, почта единые на всю школу-интернат. на момент проверки уже были размещены 23.10.2021 | 2022-04-01
|  | Размастить информацию о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-04-15 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | Положения о структурных подразделениях имеются на сайте в разделе "Сведение об ОО - Структуры и органы управления" Филиалов школа не имеет на момент проверки уже были размещены 03.02.2021 | 2022-04-15
|  | Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | выложена на сайте 08.11.2021 в разделе "Сведения об ОО - документы". До этого была выложена выписка из дицензии | 2022-04-01
|  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | на момент проверки уже были размещены 22.01.21 в разделе "Сведение об ОО - Финансово хозяйственная деятельность план на 2021 отчет за 2020. план на 2022 и отчет за 2021 размещен на сайте до01.07.2022 | 2022-04-01
|  | Отчет о результатах самообследования за предыдущий год | 2022-04-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | на момент проверки уже был размещен 13.05.21 выложен на сайте в разделе "Сведения об ОО - Документы" | 2022-04-01
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-07-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | юрист школы ведет подготовку информации, которая будет размещена на сайте в указанный планом срок
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-04-15 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | выполнено на сайте в разделе "Сведения об ОО - Образование" - Реализуемые образовательные программы на 2021-2022 учебный год | 2022-04-06
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2023-01-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-07-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | Выполнено Сведения об ОО / Вакантные места для приема (перевода) информация на 22\23 уч год будет обновлена в августе 22 | 2022-03-01
1.3. | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | на момент проверки уже был размещен 05.02.21 выложен на сайте в разделе "Независимая оценка качества" | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | выполнено выложен на сайте в разделе "Независимая оценка качества" | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Гребенюкова, секретарь, отв за размещение инф на сайте | выполнено выложен на сайте в разделе "Независимая оценка качества" | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 94%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-09-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С. | в 2022 включены в программу ЦОС на федеральном уровне. Сроки исполнения программы нам неизвестны. За весну 2022 активно общались с операторами, заполняли необходимые документы и информацию для них Так же к 15.06.2022 произведен демонтаж старого оборудования и монтаж нового оборудования по пожарной сигнализации и аварийному освещения.
III. Доступность услуг для инвалидов
| Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | Сделать запрос в ГИБДД по выделеннию места и оборудованию стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2022-07-01 | Бетева Ю.С., заместител директора по комплексной безпасности | Предусмотрена возможность для инвалидов заезжать на территорию школы, минуя общую стоянку. В 2018 г. в рамках программы "доступная среда" для этих целей смонтированы автоматические раздвижные ворота. Делать место для инвалидов на общей стоянке нецелесообразно | 2022-06-15
|  | Рассмотреть возможность заключения по необходимости разовых договоров на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-09-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С.
| Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2023-01-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-09-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С.
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-09-01 | и.о. директора Перина О.С. С 27.04.22 Бетева Ю.С.
|  |  | и.о.директора |  | А.А.Наточная

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками